## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称：IT设备统一维修服务平台 |  |  | 总体进度（%）：15% |  | 填报时间(yyyymmdd):20210925
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： 需求编写阶段 /20210925 |  |  |  |  | 下个里程碑：系统设计
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | sprintboot学习50% | 已完成 |  |  | 学习基础 | 20211002 | 李虹霖
2 | 编写前后端标准说明书和sprintboot学习50% | 已完成 |  |  | springboot+后端搭建 | 20211002 | 蒋丹
3 | 需求说明文档 | 已完成 |  |  | 原型设计 | 20211002 | 李纯彬
4 | 学习vue25%html25% | 已完成 |  |  | 学习css基础80%+前端环境搭建 | 20211002 | 雷欣雨
5 | 完整界面原型设计60% | 已完成 |  |  | 原型设计辅助 | 20211002 | 黎成莉
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
IT设备统一维修服务平台 | 需求分析阶段 | 20210918 | 20210918 | 简要界面设计图 | 蒋丹
| 需求编写阶段 | 20210925 | 20210914 | 《需求规格说明文档》、《软件工程规约文档》 | 蒋丹
| 系统设计阶段 | 20211016 |  | 包括了流程图、类图、原型设计、架构设计系统详细设计文档 | 蒋丹
| 项目实现 | 20211120 |  | 网页系统和小程序或APP | 蒋丹
| 项目部署 | 20211210 |  | 测试用例、日志、文档以及手册 | 蒋丹

## 整体计划
IT设备统一维修服务平台项目整体计划
项目经理：蒋丹 项目人员：李虹霖、雷欣雨、黎成莉、李纯彬 项目计划确认人员：蒋丹
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 需求分析 | 20210906 | 20210917 | 头脑风暴进行项目的需求分析、简要设计系统界面 | 针对IT统一维修服务设备平台的功能和应用场景进行详细的划分 | 蒋丹 | 吴贞东
2 | 需求编写 | 20210916 | 20210923 | 《软件工程标准化文档》 | 对命名规则、环境配置进行详细设计和编写 | 李纯彬和蒋丹 | 吴贞东
3 | 需求编写 | 20210916 | 20210925 | 《需求规格说明书》 | 系统功能和详细功能 | 李纯彬、雷欣雨 | 吴贞东
4 | 系统设计 | 20210925 | 20211014 | 原型设计 | 原型设计 | 李纯彬、黎成莉 | 吴贞东
5 | 系统设计 | 20210925 | 20211014 | 进行系统架构、概要设计和详细设计，进行设计评审，编写系统详细设计文档 | 接口设计 | 李虹霖 | 吴贞东
6 | 系统设计 | 20210925 | 20211014 | 进行系统架构、概要设计和详细设计，进行设计评审，编写系统详细设计文档 | 数据库设计、概要设计 | 蒋丹 | 吴贞东
8 | 项目实现 | 20211002 | 20211120 | 编写代码 | 产品已经实现且通过测试，系统详细设计文档已被开发并通过测试 | 蒋丹 | 吴贞东
9 | 项目部署、验收 | 20211120 | 20211210 | 项目的验收、撰写系统安装部署文档、系统操作说明书，准备系统源文件以及相关说明手册等 | 完成项目验收、以及各种文档的编写和提交 | 蒋丹 | 吴贞东