## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称：IT设备统一维修服务平台 |  |  | 总体进度（%）：1% |  | 填报时间(yyyymmdd):20210910
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）： 20210912 |  |  |  |  | 下个里程碑：基础学习与规划
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 完成头脑风暴的问题提出 | 按计划完成 |  |  | 完成需求文档以及java基础 | 20210916 | 李虹霖
2 | Axure的思路整理 | 按计划完成 |  |  | 完成软件工程化标准文档的编写以及java | 20210915 | 蒋丹
3 | Axure的分享分工 | 按计划完成 |  |  | 完成前端html及css部分学习 | 20210918 | 李纯彬
4 | Axure的PPT编写 | 按计划完成 |  |  | 完成js学习 | 20210918 | 雷欣雨
5 |  |  |  |  | 界面简要设计 | 20210918 | 黎成莉
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
IT设备统一维修服务平台 | 基础学习阶段 | 20211003 |  | 代码以及截图 | 蒋丹
| 需求分析阶段 | 20210916 |  | 《需求规格说明文档》 | 黎成莉
| 系统设计阶段 | 20210926 |  | 类图、界面、数据库设计文档 | 李纯彬
| 程序阶段 | 20211128 |  | 网页系统和小程序或APP | 蒋丹
| 测试阶段 | 20211226 |  | 测试用例 | 蒋丹

## 整体计划
IT设备统一维修服务平台项目整体计划
项目经理：蒋丹 项目人员：李虹霖、雷欣雨、黎成莉、李纯彬 项目计划确认人员：蒋丹
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注 | ；
1 | 基础学习阶段 | 20210911 | 20210919 | Axure技术分享、html+css | 自己制作一个简单的登录注册页面(100%+50%) | 李纯彬 | 蒋丹 |  | 《Web前端开发与实战》1-3章
2 | 基础学习阶段 | 20210911 | 20210919 | Axure技术分享、js | 100% | 雷欣雨 | 蒋丹 |  | 《Web前端开发与实战》5章
3 | 基础学习阶段 | 20210911 | 20210919 | Axure技术分享、java基础 | 完成educoder实验练习 | 李虹霖 | 蒋丹 |  | 前两章
4 | 基础学习阶段 | 20210911 | 20210919 | Axure技术分享、产品登录、注册、首页界面设计 | 100%+100%+50% | 黎成莉 | 蒋丹 |  | 界面交付
5 | 基础学习阶段 | 20210911 | 20210919 | Axure技术分享、软件标准化文档的编写、java基础 | 完成educoder实验练习 | 蒋丹 | 蒋丹 |  | 前两章
6 | 需求分析阶段 | 20210911 | 20210916 | 需求文档的编写 | 交付文档 | 李虹霖 | 雷欣雨 |  | 编号5以上的百分比都不针对技术分享
8